## 前台
附件：社区系统功能列表
系统描述
群组模块 | 群组首页作为群组的入口，聚合了群组的焦点，展示推荐群组、群组分类，群组的积分排行以及创建群组按钮
群组焦点：默认来源全部分类的含图片附件帖和特殊主题，管理员可通过diy，重置所要显示的数据源以及其它属性
推荐群组：管理员推荐的群组
群组分类
群组积分排行：群组按积分的排行
我的群组：系统提供了“我的群组”来方便用户查看自己参与的群组、管理的群组、发表的话题以及关注群组等;
群组内容页： 群组信息：展示群组的个性化元素，吸引用户; 讨论区：供用户发帖交流，畅所欲言; 成员动态：供用户看到群组成员的动态，了解大家都在干什么，增强互动; 活跃成员：群组中活跃的成员; 浏览过的群组：自己的群组足迹; 群组地址：用于群组推广，可以复制地址邀请其他用户访问加入群组;
家园个人空间 | 个人空间:个人空间类似于QQ空间，用户可以在此发表日志、上传图片、发布记录等，空间首页展示的内容可以让用户了解自己的最近动态，心情，查看留言、了解最近访客，了解好友情况等
动态:好友动态页面核心元素是展示好友动态以及发表记录，同时，提供了家园的功能导航，提供了任务、道具等运营元素的展示。
个人信息：个人注册信息的管理,个性化信息的添加：头像添加：具备图像大小自动压缩适应功能,通信信息添加：自我介绍添加：
帖子：我的帖子，我收藏的帖子
论坛版块 | 论坛版块是指点击版块名进入的版块详细内容页面，其最基本的元素是该版块下的帖子列表、版块的信息与子版块以及主题筛选功能;同时页面还提供了推荐主题、推荐群组以及版块导航和右边栏来辅助丰富页面信息。
版块信息：显示本版块的信息，让用户迅速了解到本版块的版主、简介以及规则、今日发帖数及总的主题量，管理员可以再在后台 论坛=>版块管理=>版块编辑=>基本设置 下设置
论坛子版：若版块下有子版块，将在版块信息下方显示本版的子版块列表，若无，则不显示此项
推荐主题：推荐主题是指管理员手动推荐主题，或是根据精华帖、评价指数、主题热度、发帖时间等设定推荐规则，自动按规则生成推荐主题的列表，将结果显示在这里，可以让用户很容易看到这些主题，增加这些主题的浏览量。推荐主题功能需在 后台论坛=>版块管理=>版块编辑=>扩展设置 下开启， 并设定规则，若不开启，则不显示此项
推荐群组：管理员在群组的首页可以将群组推荐到版块，达到宣传群组的功能，在此调取显示管理员推荐到该版块的群组，若无则不显示此项。
主题筛选器：主题筛选器给用户提供了便捷的帖子筛选功能，用户可根据主题分类、主题类型与发表时间范围以及是否精华、是否推荐来筛选出感兴趣的主题，并可以按发帖时间、回复/查看、最后发表以及热门来给筛选出的主题排序
帖子列表：显示本版块下的主题列表，每条内容以主题标题、作者、发表日期、回复/查看数以及最后发表人形式显示，点击帖子标题、作者、最后发表可以查看相应内容
版块导航：以树状结构显示各分区名称以及分区下的版块名称，若将后台 界面=>界面设置=>主题列表页 下的左侧导航宽度设置为“0”，或是在后台 论坛=>版块管理=>版块编辑=>扩展设置 下开启了右边栏，将不显示版块导航
快速发帖：快速发帖功能提供了简洁模式的编辑器，目的是为方便用户快速发帖，若用户在登录状态下可以直接输入帖子标题、内容快速发帖，省去点击发帖跳转到发帖页面的麻烦。此功能需在后台 界面=>界面设置=>主题列表页 下启用
查看帖子:点击帖子标题，进入帖子内容页，在此可以查看主题内容和回复内容，用户可以利用页面提供的内容排序功能筛选想要查看的内容。

## 后台
附件：社区系统功能列表
系统描述
全局 | 站点信息：是社区常用功能和全局配置的总开关。通常社区安装完毕，首先需要对站点信息进行配置，比如网站名称的修改、添加备案信息和统计代码等
注册与访问：灵活自由的注册机制和访问限制。比如设置注册方式，新用户注册是否需要审核或者 Email 验证等
邀请注册：满足了那些不允许随便注册的站长的需求，会员只有获得邀请码才可以注册
优化设置：针对于本社区设置有效的 SEO 参数，做到精准优化。URL 静态化功能（Rewrite 伪静态）通过进行 URL 静态化转换从而使社区内容更容易被搜索引擎挖掘，提高被收录的机率
社区功能：针对对社区的一些常见功能进行合理化的配置，从而提供给用户所需功能。包括统计相关、管理相关和主题标签（TAG）等其他设置
用户权限：基于全站用户的基本权限的控制。在这里可以针对全站用户做一些基本设置，比如是否允许查看会员列表、帖子最大和最小字数限制、收藏夹、订阅列表容量等
积分设置：其内置多种积分策略，提供多种灵活的设置机制方便站长制定出适合积分计算公式，并且有积分交易的多维设置
安全验证：为防止 SPAM (垃圾邮件)骚扰，可设置安全级别、强大的验证码和验证问答机制以抵御垃圾信息的传播。 时间设置：为了满足不同用户的需求，允许自定义时间格式等。以时间为条件的权限控制策略，以便站长管理社区更轻松便捷。 附件设置：对社区的附件进行存放管理，水印管理，防盗链设置，同时提供了远程附件的功能，为站点的附件提供更加合理的存放和显示方案。 社区动态设置：用户除了浏览原来的版块列表界面外还可以切换到“社区动态”里面查看社区实时动态，此功能类似于 SNS 的动态查看功能，可以集中查看到所有好友的动态信息，而无需进入好友个人主页查看。 UCenter 设置：关于 UCenter 的一些配置信息，比如 UCenter 访问地址、IP 地址、数据库信息等等
界面 | 页面风格：页面美观，大气，流畅，简洁，层次分明，保证访客在较短的时间内看到最想看到的内容；合理安排首页样式布局 界面设置：涉及到全社区的界面显示方面的设置，比如风格的选择、首页、主题列表页、帖子内容页、用户列表页、导航栏、边栏、提示信息、弹出信息等的显示设置。 风格管理：针对社区的所有风格进行管理，比如是否可用、编辑、导出、复制、设置为默认风格等
模板管理：针对社区所有模板的在线编辑功能，省去了原来的编辑模板一定要登录 FTP 到空间上去编辑的繁琐。
表情管理：丰富的表情能够更加表达会员的喜怒哀乐，表情管理是您提供增加独特表情的途径。
主题图标：是显示在主题页面，每个主题前面的小图标，不要忽视这个小图标哦，小小的图标更能反映会员发帖时的心理状态。 编辑器设置：默认的编辑器模式的选择，以及代码的添加和管理。 在线列表图标：是显示在线列表的用户及图像显示效果，可根据自己的需求自定义
论坛 | 杂谈版块：发布每天的新闻动态以及周围发生的一些趣事活动版块： 休闲专区：会员可以发布一些吃喝，游玩，购物，数码，电影，音乐，交友等方面的文字信息，图片和视频等
版块管理：通过简单的文字输入来增加、修改、删除和移动网站版块。例如：当有新项目需要在网上增加一个版块做介绍，网站系统管理员只需要输入相应的版块名称就可以建立一个新的版块，项目内容通过版块内容编辑就能实现了，与此同时站长可将两个版块合并为一个版块
主题分类：用于给版块中的主题进行归类，方便版块管理。 分类信息：为了增加社区的聚合信息，您可以设置社区的分类信息。分类信息类别、分类信息模型、分类信息选项，根据站点的类型和会员的喜好您可以设置不同类型的模型，大大增强了站点信息的融合度
审核帖子：社区开启了审核主题功能之后，部分会员的主题或者回复需要站长或版主审核后才会在社区的页面显示出来。 批量主题管理：通过批量主题管理，您可以对搜索到的主题进行批量删除、移动、分类/取消分类、删除、置顶/取消置顶、设置/取消精华、打开/关闭以及删除主题中的附件等操作；请先根据条件搜索主题，然后选择相应的操作。 批量删帖：批量删帖仅用于删除违规帖子使用，如您需要批量删除历史旧帖，请使用批量主题管理功能。 附件管理：可以用于清理社区的附件，删除站点的多余附件。 主题回收站：版块开启主题回收站功能之后，所有删除的帖子都存在回收站里，并没有被直接删除，如果有误删的帖子，这个时候就就可以找回来了，如果您没有开启该功能，帖子就被直接删除，无法找回。 标签管理：批量管理社区的分类信息。 信息查询功能：可按发布时间段、发布内容关键字进行查询。帖子的自动分页功能，通过插入分页符号即可以实现帖子的自动分页功能。 词语过滤：为站点设置禁止直接发布的词语，可以更好的防止会员发布违规信息。 附件类型尺寸：允许您自定义站点允许上传的附件类型和附件大小，注意这里是全局的附件类型设置
用户 | 网站注册用户：可以在网站上进行浏览，发帖，下载。总的来说，整个社区用户体系结构为：负责人＞管理员＞版主＞普通会员，其中普通会员按照注册时长，发帖量，好评度等综合指标可以划分若干等级
添加用户：为站点增加新的用户。 用户管理：通过用户管理，您可以进行编辑会员资料、用户组、权限、积分，授予会员勋章以及删除会员等操作。请先根据条件搜索用户，然后选择相应的操作。 禁止用户：对违规用户的惩罚方式，有两种禁止方式：禁止访问和禁止发言，还可以禁止的同时选择删除该用户的帖子，该功能主要用于乱码广告和灌水的帐户禁止。 今日会员：统计今日到访的会员。需要在核心设置-常规设置-全局参数开启今日到访统计才能使用。 禁止 IP：设置不允许访问站点的 IP，该功能的意义同禁止用户，通过禁止一些用户的 IP 地址或地址段来限制这些用户正常访问站点。 奖励机制：奖励机制对于那些在社区上活跃的，对社区发展做出贡献，直接或间接为销售做出贡献的网友给予奖励，奖励以用户的社区金钱数为主进行换付。 社区发贴/回贴积分规则：根据用户在社区发贴/回贴的数量和质量来增 加用户分值。 用户栏目定制：为站点设置更加丰富的会员资料，有利于聚合会员。您可以通过该功能，自定义一个用户资料信息的项目，显示在注册面板和控制面板内。 管理组：设置具备管理权限的用户组权限。 用户组：社区按照用户组的机制来对社区的会员进行权限管理和分配，您可以在这里管理这些用户组。 发帖数级别：根据发帖数划分的用户级别，该级别只是一种头衔称谓，并不与实际用户权限产生联系
内容 | 记录管理:根据条件搜索，清理站点内冗余记录数据，对用户发布的记录进行删除，修改
日志管理：根据条件搜索，清理站点内冗余日志数据，对用户发布的日志进行删除，修改
动态管理：根据条件搜索，清理站点内冗余动态数据，对用户发布的动态进行删除，修改
相册管理：根据条件搜索，清理站点内冗余的相册、相片数据，对用户发布的相册进行删除，修改
群组管理：根据条件搜索，清理站点内冗余的群组数据。 新鲜事管理：根据条件搜索，清理站点内冗余的新鲜事数据。 评论管理：根据条件搜索，清理站点内冗余的评论数据。 消息管理：根据条件搜索，清理站点内冗余的短消息数据。 回收箱：系统回收站管理，可以对帖子进行清空、删除、还原等操作。
扩展 | 社区任务：此项功能是通过使用社区任务，起到对用户引导的作用，比如引导用户上传自己的头像、让用户使用社区推广、完成发布帖子、添加好友等动作，可以促使用户更快的熟悉社区，快速的融入站点当中
道具中心：道具中心为社区提供丰富多彩的娱乐功能，可以有效的增强社区会员的活跃性。
勋章中心：用于设置可以颁发给用户的勋章信息。如果您想拥有与众不同的勋章图标，那就来这里添加和编辑吧
标签聚合：当您的 UCenter 下安装了两个及两个以上的应用的时候就可以使用该功能将不同系统的包含相同标签的文章聚合显示
社区帮助：是站长为会员提供的，方便会员能快捷地找到自己需要的内容。站长可以根据站点情况，随意添加帮助信息
客户服务：此页面服务于游客注册会员，通过此页面让会员给网站提出各种宝贵意见。 社区维护：可以实现社区内容的备份和系统优化，出于网站内容的安全考虑，可以定时将网站内容备份到本地电脑或网站空间，保证网站的安全可靠；同时系统优化功能可以提高网站的运行和浏览速度。
应用 | 扩展中心：此功能为站长查找及安装最新最有保障的插件和风格提供了便利。站长可以很轻松的从扩展中心中得知插件提供服务商。 社区插件：用来实现对社区现有功能扩展和改进。
广告 | 友情链接：是每个社区都会用到的一个功能，友情链接的呈现方式有以下三种：竖排两列完全显示、横排纯 logo 显示和横排纯文字显示。 站长推荐：管理员可以设置一部分帖子为“站长推荐”，被设置为“站长推荐”的这些帖子就会在帖子内容页面右下角以浮动窗口的形式展示给浏览者，如果有多个主题被设置为“站长推荐”则随机轮流显示。 自定义广告：系统默认自带的广告位有 8 种：页头通栏广告、尾部横幅广告、页内文字广告、帖内广告、帖间通栏广告、飘浮广告、对联广告、分间类广告。
工具 | 社区通知：站长通过发送社区短消息或者发 Email 来通知特定的用户或者用户组。 社区公告：站长通过张贴公告的形式通知所有会员一些重要信息。 更新缓存：是把现有的缓存文件清空，以便重新生成新的缓存文件。当管理员对社区数据进行了操作或者修改了模板，如果社区在显示方面未及时更新，就需要更新缓存。 更新社区统计：社区的总体信息变换的很频繁，比如删除帖子，发表帖子都会影响帖子总数，所以难免会出现一些统计信息和社区的实际信息不符的情况，更新社区统计功能让社区的总体信息更为准确。 数据调用：保留了以前的对于基本社区数据的调用，又增加了脚本模块的调用，可以通过把创建好的各种调用聚合在一个新的模块或是边栏中进行聚合的调用显示。 积分策略向导：社区有强大的积分体系，强大的功能后面必然有庞大的设置。由于积分是深入到社区的每一个细节的，所以将深入到每个细节的积分设置都提取起来进行设置的话，那样管理起积分来就十分的得心应手了，这就是——积分策略向导！ 社区方案管理：同性质的社区，对版块，用户组权限，积分等的设置需求是不同的，本 社区提供了方便的社区设置方案功能，可以根据自己的需要，设置几套版块方案，用户组方案和积分策略方案，然后就可以通过选择方便地设置社区。 数据库：主要包括数据库的备份、数据的恢复、数据升级、数据库优化以及数据库校验功能。 运行记录：记录社区各个运行状态的运行记录，方便站长了解社区的运行情况。 常用操作管理：可以将后台一些常用的操作放到一起，方便自己进入，而不必繁琐的点击。 计划任务：其作用是通过执行计划任务，使得系统在规定时间自动执行某些特定任务的功能。例如：在每天的某个时刻，通过执行计划任务，清空当日发帖量。 文件权限检查：针对社区本身的运行环境需要，检查站点所有的目录权限是否已设置正确。 文件校验：及时发现社区程序是否被非法篡改。通过文件校验可以看得到你的哪些文件被修改过了，哪些文件是新增的，哪些文件被删除了，这些问题都一目了然，可以很快的发现问题并且解决问题

## 开发内容
附件：社区系统功能列表
原系统 系统描述 |  |  | 工期（天） | 人员（个）
页面模板 | 无此功能 | pc版页面的设计、制作，预计页面：首页（3版），列表页，论坛详情页，个人主页（2版），个人日志，个人相册等（个人主页约10个页面），用户管理中心（约15个页面） | 30 | 6（1项目经理，1UI设计，1前端，2高级程序，1测试人员）
PC版所有页面的模板与程序的嵌套
积分体系 | 原系统含有日志、相册加精积分，需要跟现在顾问积分对接后统一一个积分 | 模块积分可自定义，比如发日志，评论日志，用户登录签到，发布相册，用户评论相册 积分体系： 发布日志：10分,可设置 评论日志：2分,可设置 发布相册：10分,可设置 评论相册：2分,可设置 发帖：,可设置 回帖，,可设置 用户帖子置顶,可设置 用户帖子加精,可设置 用户帖子删除,可设置 | 5 | 3（1项目经理，1高级程序，1测试人员）
根据后台自定义的模块积分，前台程序做相应的改动，使其用户操作行为积分有效
| 无此功能 | 用户在客服系统对顾问的评价，转化为积分进行对接会员积分，根据工号的唯一性，该部分需要改动，积分接口程序，以及顾问会员注册时工号字段的添加
用户认证 | 无此功能 | 顾问认证：根据顾问等级不同，设置顾问的不同认证标识，在顾问个人主页，显示不同的认证标识 | 7 | 3（1项目经理，1高级程序，1测试人员）
| 无此功能 | 用户认证：根据用户的认证资料不同，设置用户的不同认证标识，在用户的个人主页，显示不同的认证标识
| 无此功能 | 用户登录：实现用户名、手机号、email同时可以登录，对Ucenter修改
记录模块 | 原功能只有文字 | 后台：用户和顾问添加记录时，可以插入图片 | 10 | 4（1项目经理，2高级程序，1测试人员）
| 原功能只有文字 | 前台：用户主页，可以列出用户的记录列表含图片，类似微博
个人空间 | 无此功能 | 用户管理中心：顾问可以上传自己空间的展示大图 | 5 | 4（1项目经理，2高级程序，1测试人员）
| 无此功能 | 在用户个人在空间前台：根据不同用户组（顾问和普通用户）调用的模板栏目不同
| 无此功能 | 个人信息：在顾问管理中心，增加顾问信息字段
手机移动版 | 无此功能 | 手机版所有页面的设计，以及手机版页面的制作，预计页面：首页（3版），列表页，论坛详情页，个人主页（2版），个人日志，个人相册等（个人主页约10个页面），用户管理中心（约15个页面） | 25 | 6（1项目经理，1UI设计，1前端，2高级程序，1测试人员）
| 无此功能 | 手机版全部程序的开发，以及手机版全部模板的嵌套
税率 |  | 6%

## 费用单
附件：社区系统功能列表
原系统 系统描述 |  |  | 费用分项明细 | 费用合计
页面模板 | 无此功能 | pc版页面的设计、制作，预计页面：首页（3版），列表页，论坛详情页，个人主页（2版），个人日志，个人相册等（个人主页约10个页面），用户管理中心（约15个页面） | 设计首页：5000，二级页面：15000（30*500）页面div+css制作：15000（30*500） | 90000
|  | PC版所有页面的模板与程序的嵌套 | 模板开发：55000
积分体系 | 原系统含有日志、相册加精积分，需要跟现在顾问积分对接后统一一个积分 | 模块积分可自定义，比如发日志，评论日志，用户登录签到，发布相册，用户评论相册 积分体系： 发布日志：10分,可设置 评论日志：2分,可设置 发布相册：10分,可设置 评论相册：2分,可设置 发帖：,可设置 回帖，,可设置 用户帖子置顶,可设置 用户帖子加精,可设置 用户帖子删除,可设置 | 积分部分的调整：1000 | 8000
根据后台自定义的模块积分，前台程序做相应的改动，使其用户操作行为积分有效
| 无此功能 | 用户在客服系统对顾问的评价，转化为积分进行对接会员积分，根据工号的唯一性，该部分需要改动，积分接口程序，以及顾问会员注册时工号字段的添加 | 工号设置，积分对接：7000
用户认证 | 无此功能 | 顾问认证：根据顾问等级不同，设置顾问的不同认证标识，在顾问个人主页，显示不同的认证标识 | 顾问认证：3000 | 10000
| 无此功能 | 用户认证：根据用户的认证资料不同，设置用户的不同认证标识，在用户的个人主页，显示不同的认证标识 | 用户认证：3000
| 无此功能 | 用户登录：实现用户名、手机号、email同时可以登录，对Ucenter修改 | ucenter调整（后期其他系统扩展）：4000
记录模块 | 原功能只有文字 | 后台：用户和顾问添加记录时，可以插入图片 | 用户中心发布记录：15000 | 25000
| 原功能只有文字 | 前台：用户主页，可以列出用户的记录列表含图片，类似微博 | 个人中心部分记录展示：10000
个人空间 | 无此功能 | 用户管理中心：顾问可以上传自己空间的展示大图 | 个人模板大图，后台发布，模板展示：4000 | 12000
| 无此功能 | 在用户个人在空间前台：根据不同用户组（顾问和普通用户）调用的模板栏目不同 | 用户中心不同组别栏目：5000
| 无此功能 | 个人信息：在顾问管理中心，增加顾问信息字段 | 顾问管理中心字段调整：3000
手机移动版 | 无此功能 | 手机版所有页面的设计，以及手机版页面的制作，预计页面：首页（3版），列表页，论坛详情页，个人主页（2版），个人日志，个人相册等（个人主页约10个页面），用户管理中心（约15个页面） | 设计首页：5000，二级页面：9000（30*300）页面div+css制作：9000（30*300） | 70000
| 无此功能 | 手机版全部程序的开发，以及手机版全部模板的嵌套 | 手机模板开发：47000
税率 |  | 6% |  | 13000

## 报价单
| Office:北京市朝阳区百子湾路16号后现代城4C-706 |  |  | Master Concept (ShangHai) Limited
| Payment Method: 户口名称：北京爱维时空网络科技有限公司 帐号：104001236831400, 开户银行：东亚银行（中国）有限公司北京分行 |  |  | 北京爱维时空网络科技有限公司
报价单号码:
| 客户名称: | 金吉列留学 |  | 日期: | 2015-10-30
| 致敬: |  |  | 报价方: | yang li
| 电话: |  |  | 电话: | +8610 87748857
| 电子邮件: |  |  | 电子邮件: | liyang@iwchina.net
| 人员配置报价单 |  | 元/人工/工作天
| 人员性质 |  | PM | Sr.C | C
| 项目开发 |  | 1500 | 1200 | 1000
| 项目测试 |  | 1000 | 900 | 800
合计
备注:
1 | PM = 项目经理; Sr. C = 资深顾问; C = 顾问（工程师）
条款:
1 | 付款条件: 详见合同
2 | 工作时间为周一至周五，上午9点至下午6点之间
| Date : |  | Date :