## 7.29
项目二中心上周工作总结&本周工作计划
部门名称：美国项目维护部 编制人：黄淑媛 审核人：陈瑞华
上周工作总结（7月16日-7月27日）
事项序号 | 事项内容 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成进度（注：已完成，则写“完成”；若未完成，则写完成的百分比、原因以及预计完成时间）
1 | 46本项目手册的更新&维护；部分专业的分析（MBA，药学，酒店管理） | 王璐 |  | 完成
2 | 46本项目手册的更新&维护；部分商学院的介绍（5所） | 徐洁 |  | 完成
3 | 27本项目手册的更新&维护；部分专业的分析（艺术，艺术管理，奢侈品管理） | 刘畅 |  | 完成
4 | 27本项目手册的更新&维护；部分商学院的介绍（5所） | 胡彩虹 |  | 完成
5 | 部分专业的分析（金融，金融工程，会计，教育学等） | 霍炜 |  | 完成
6 | 147本项目手册的检查；专业分析的检查；商学院内容的检查 | 黄淑媛 |  | 完成
本周工作计划（7月29日-8月3日）
事项序号 | 事项内容 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成进度（注：已完成，则写“完成”；若未完成，则写完成的百分比、原因以及预计完成时间）
1 | 46本项目手册的更新&维护；部分专业的分析 （体育管理，影视类，东亚文化研究） | 王璐
2 | 46本项目手册的更新&维护；部分商学院的介绍（5所） | 徐洁
3 | 27本项目手册的更新&维护；部分专业的分析（历史，地理） | 刘畅
4 | 27本项目手册的更新&维护；部分商学院的介绍（5所） | 胡彩虹
5 | 部分专业的分析（市场学，大众传媒，物流，HR） | 霍炜
6 | 147本项目手册的检查；专业分析的检查；商学院内容的检查 | 黄淑媛

## 第XX周
上周工作总结&本周工作计划
部门名称： 技术部 编制人： 赵昌 审核人：
工作总结（1月18日-1月22日）
事项序号 | 事项内容 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成进度（注：已完成，则写“完成”；若未完成，则写完成的百分比、原因以及预计完成时间）
1 | 金吉列社区-顾问风采插件- 1.顾问风采首页=取消非登录状态下的所有提醒 2.顾问风采首页 添加非登录状态的 登录和注册按钮 |  | 2016-01-25 | 完成
2 | 客户管控系统-清空英国外联数据及网申相关字段重置为空 | 赵昌 | 2016-01-26 | 完成
3 | 客户管控系统-开放app_send_date(申请转外联日期)字段限时修改权限 | 赵昌 | 2016-01-27 | 完成
4 | 客户管控系统-修复英国外联 列表页 人员显示错位问题 | 赵昌 | 2016-01-28 | 完成
5 | 为相关人员搭建金吉列社区苹果系统本地环境 | 赵昌 | 2016-01-29 | 完成
6
7
工作计划（2月1日-1月5日）
事项序号 | 事项内容 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成进度（注：已完成，则写“完成”；若未完成，则写完成的百分比、原因以及预计完成时间）
1 | 用户进度管控系统 BUG收集并修复 | 赵昌
2
3 | 用户进度管控系统 -权限系统重新启动 | 赵昌
4
5
6
7